부설연구소 설립

주소 : 		연수구 센트럴로 313, 씨동 2123호
연구소명: 	㈜나눔과어울림 부설 행복동행연구소(ShareHarmony)

자본금

가결산

연구소장: 	김찬식		정보처리기사

계약기간: 	26/04/01~27/03/31

급여:		250 * 12월

연구소원:	?

계약기간:	26/06/01~27/05/31

급여:		300 * 12월

한국산업기술진흥협회(KOITA)를 통해 온라인으로 진행되는 설립 절차

1. 연구전담요원(연구소장) 요건 확인

- 자격: 정보처리기사 자격증은 소프트웨어 분야 연구소 설립을 위한 정식 자격입니다.

- 근무: 2026년 4월 1일 출근 예정이시라면, 4월 1일 이후 고용보험 가입이 완료된 상태에서 신고가 가능합니다. (연구원은 해당 법인에 상시 근로하며 4대 보험이 가입되어 있어야 함)

- 주의: 연구소장은 연구 업무 외에 다른 업무(영업, 생산 등)를 겸직할 수 없습니다.

2. 물리적 공간 요건 (별도 업무공간)

- 독립 공간: 사방이 벽으로 분리되고 별도의 출입문이 있는 독립된 방이 가장 좋습니다.

- 예외(파티션): 소기업(지식서비스산업)의 경우, 전용면적 50㎡ 이하라면 파티션(높이 130cm 이상)으로 구획을 나누고 출입구에 '나눔과 어울림 기술연구소' 현판을 부착하는 것으로 인정받을 수 있습니다.

3. 단계별 설립 절차 (체크리스트)

| 단계 | 주요 활동 | 준비물 및 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 선 설립 | 연구소 내부 세팅 | 연구원 책구, PC, 현판 부착, 내부 사진 촬영 |
| 2단계: 서류 준비 | 증빙 서류 작성 | 조직도, 평면도, 연구소장 자격증 사본, 졸업증명서 |
| 3단계: 온라인 신고 | KOITA 홈페이지 접수 | 공인인증서 필요 (R&D 종합정보시스템) |
| 4단계: 심사 및 발급 | 협회 검토 (약 7~10일) | 보완 요청이 올 수 있으니 전화 응대 준비 |

4. 설립 시 필요한 사진 (미리 준비하세요)

온라인 신고 시 다음 사진들을 업로드해야 합니다.

- 회사 현판 및 연구소 현판 (출입구 쪽)

- 연구소 전체 내부 사진 (파티션 또는 벽체로 구분된 모습)

- 연구원 책상 및 PC 세팅 사진

5. 일정 관리 전략 (MyRisk 특허와 연계)

- 4월 1일 이전: 사무실 내 연구 공간 구획 및 현판 제작, 책상 세팅 완	료.

- 4월 1일~4월 5일: 연구소장 고용보험 가입 완료 및 KOITA 온라인 신고 접수.

- 4월 중순: 연구소 설립 신고 증명서 획득 → 이 증명서를 들고 기보 상담 진행.

# 자본 잠식 상태에서 연구소를 설립하면, 기업이 어려운 상황에서도 기술 개발에 투자하고 있다는 강력한 의지로 비춰집니다. 연구소 설립 후 발생하는 인건비에 대해서는 25% 세액공제 혜택도 있으니 재무 구조 개선에도 간접적인 도움이 됩니다.

기업부설연구소 설립 신고를 위한 사무실 평면도와 조직도는 복잡한 설계도면이 아니라, 심사원이 "연구 공간이 독립되어 있는가?"와 "연구원이 연구에만 전념하는 구조인가?"를 확인하기 위한 용도입니다.

1. 사무실 평면도 작성법 (예시)

컴퓨터 프로그램(PowerPoint, 한글 등)으로 간단하게 사각형을 그려서 제출하면 됩니다.

[포함되어야 할 필수 요소]

- 사무실 전체 외곽선과 출입문 위치

- 일반 업무 공간과 연구 전용 공간의 구분 (파티션 또는 벽체)

- 연구원 책상 위치 및 연구소 현판 부착 위치

- 전체 면적(㎡) 표시

[전체 사무실 평면도]

* 연구소 전용 면적: 약 15㎡ (파티션 높이 130cm 이상)

2. 연구소 조직도 작성법

조직도는 기업 전체 조직 안에서 연구소가 어떻게 위치하는지를 보여줍니다. 대표이사 직속으로 배치하는 것이 기술 경영 의지를 보여주기에 좋습니다.

3. 연구개발 활동 개요서 (MyRisk 맞춤형 팁)

연구소 설립 시 가장 중요한 서류입니다. '나눔과 어울림'의 사업 방향에 맞춰 다음과 같이 기술하세요.

- 연구소명: 주식회사 나눔과 어울림 기업부설연구소 (또는 MyRisk 기술연구소)

- 연구 분야: 금융 빅데이터 분석 알고리즘 및 리스크 산출 모델 고도화

- 연구 목적: 1. 금융 소외 계층을 위한 대안적 리스크 평가 모델 개발 2. MyRisk 프로그램의 실시간 데이터 처리 속도 개선 및 보안성 강화 3. BM 특허 기반의 독자적인 금융 분석 시스템 구축

4. 향후 단계별 일정 (4월 1일 기준)

- 현장 세팅 (지금~3월 말): 파티션 설치, 연구소 현판 제작(A4 사이즈도 가능), 내부 사진 촬영.

- 출근 및 등록 (4월 1일~): 연구소장님 출근 즉시 4대 보험 가입.

- 온라인 접수: KOITA 홈페이지에 위 평면도와 조직도 파일을 업로드하여 신고.

- 보완 및 승인: 대략 1주일 내외 소요 (보완 요청 시 평면도 수정 등 대응).

이 서류들이 준비되면 기보(KIBO) 상담 시 "연구소 설립 신고 중" 혹은 "설립 완료" 상태임을 증명할 수 있어 기술 평가 점수에서 매우 유리해집니다.

'연구개발 활동 개요서'는 기보 심사역이나 KOITA 평가위원이 "이 회사가 실제로 고난도의 기술을 개발하고 있는가?"를 판단하는 핵심 문서입니다. MyRisk의 기술적 차별성을 강조하여 전문성을 높이는 가이드를 정리

1. 연구소명 및 연구분야

- 연구소명: 주식회사 나눔과 어울림 기업부설연구소

- 연구분야 (분류): 정보통신 (소프트웨어 개발 / 금융IT)

- 핵심 연구 키워드: 금융 리스크 알고리즘, 데이터 사이언스, BM 특허 기반 분석 시스템

2. 연구개발 활동 개요 (작성 예시)

이 섹션은 전체적인 연구의 방향성을 보여줍니다.

[예시 문구] 본 연구소는 금융 데이터의 다각적 분석을 통해 리스크를 정밀하게 예측하는 'MyRisk 엔진' 고도화를 목표로 함. 기존의 정형화된 신용 평가 방식을 넘어, 비정형 데이터 분석 알고리즘을 결합한 독자적인 리스크 산출 모델을 연구함. 특히, 현재 작성 중인 BM 특허(금융 분석 시스템 및 방법)를 기반으로 기술적 진입장벽을 구축하고 서비스 안정성을 확보하는 데 주력함.

3. 세부 연구 과제 (단계별 작성)

연구 과제는 구체적일수록 좋습니다. 1년 단위의 계획을 표 형태로 구성하세요.

| 연구 과제명 | 세부 연구 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| MyRisk 리스크 산출 알고리즘 고도화 | 금융 데이터 분석을 위한 통계적 회귀 모델 및 확률 알고리즘 최적화 연구 | 리스크 예측 정확도 20% 향상 및 오차 범위 축소 |
| 비정형 데이터 처리 엔진 개발 | 텍스트 및 행동 패턴 등 비정형 데이터의 특징 추출(Feature Extraction) 기술 개발 | 평가 지표의 다변화를 통한 대안 신용 평가 모델 구축 |
| 대용량 데이터 실시간 처리 아키텍처 구축 | 분산 처리 기술을 활용한 리스크 계산 속도 개선 및 데이터 보안 프로토콜 적용 | 대규모 사용자 접속 시 시스템 안정성 확보 및 응답 속도 최적화 |

4. 연구소 설립의 필요성

자본 잠식 상황을 고려하여 "미래 가치"를 강조해야 합니다.

- 기술적 측면: "기존 금융권 모델이 포착하지 못하는 틈새 리스크를 MyRisk만의 알고리즘으로 해결하고자 함."

- 경제적 측면: "독자적인 BM 특허를 기반으로 핀테크 시장 내 독점적 기술 지위를 확보하고 수익 모델을 다각화함."

- 기업 전략: "연구소를 중심으로 기술 중심 경영 체계를 확립하여 벤처기업 인증 및 기술강소기업으로 도약하고자 함."

5. 작성 팁 (체크리스트)

[ ] 전문 용어 사용: '계산 프로그램' 대신 '알고리즘 엔진', '데이터 모으기' 대신 '데이터 마이닝 및 전처리' 등의 용어를 사용하세요.

[ ] 특허와 연계: 특허 명세서에 들어갈 핵심 청구항(기술적 특징)을 연구 과제에 반영하세요.

[ ] 연구원 역할: 4월에 출근하시는 연구소장(정보처리기사)이 어떤 파트(예: 시스템 아키텍처 설계 및 DB 최적화)를 담당하는지 명확히 기재하세요.

제시해주신 MyRisk의 타겟 시장과 핵심 기능은 기술보증기금(기보)과 벤처 인증 심사역들이 매우 매력적으로 느낄 만한 '리걸테크(Legal-Tech)' 분야입니다. 특히 "법률 지식이 부족한 채무자의 방어권 보장"이라는 공익적 가치와 "법적 소명 전략 템플릿"이라는 실용적 도구의 결합은 기술의 사회적 기여도 측면에서 높은 점수를 받을 수 있습니다. 연구개발 활동 개요서와 기보 제출용 사업계획서에 녹여낼 기술적 로직을 정리

1. 기술적 정의: "지능형 법률 리스크 분석 및 소명 가이드 엔진"

단순한 서식 제공이 아니라, 사용자의 상황(채무, 재산, 가족관계 등)을 데이터로 입력받아 최적의 법적 대응 시나리오를 산출하는 알고리즘으로 정의해야 합니다.

- 기존 방식: 변호사 상담을 통한 수동적 전략 수립 (고비용, 정보 비대칭)

- MyRisk 방식: 데이터 기반 법적 리스크 정량화 및 맞춤형 소명 전략 템플릿 자동 생성 (저비용, 방어권 강화)

2. 연구개발 활동 개요서 탑재용 기술 문구 (추천)

[연구 목적]

"법률 사각지대에 있는 개인 및 소상공인을 위해 회생, 이혼, 재산분할 등 복잡한 법적 분쟁 시 발생할 수 있는 재무적·법적 리스크를 분석하고, 이를 극복하기 위한 데이터 기반의 법적 소명 전략 자동 생성 기술을 연구함."

[핵심 연구 내용]

- 법률 지식 베이스 구축: 회생 및 이혼 관련 판례, 법령, 절차 데이터를 구조화된 데이터베이스(DB)로 구축.

- 리스크 진단 알고리즘: 사용자의 재산 상태와 채무 현황을 분석하여 기각 사유나 불리한 지점을 사전에 포착하는 엔진 개발.

- 동적 템플릿 생성 기술: 분석된 리스크를 바탕으로 각 개인의 상황에 최적화된 법적 소명서(답변서, 준비서면 등) 초안을 자동 생성하는 로직 구현.

3. 기보 심사 대응: 자본 잠식을 극복할 '사회적 가치' 논리

자본 잠식 상태일 때는 이 기술이 왜 '꼭 필요한지(Market Fit)'와 '얼마나 확장 가능한지'를 강조해야 합니다.

- 사회적 방어권 보장: "법률적 지식이 없는 서민들이 과도한 채무나 불리한 재산분할로부터 자신을 보호할 수 있는 '법률 민주화' 도구임"을 강조.

- B2B 확장성: "개인 사용자뿐만 아니라 중소 로펌이나 법무사 사무실의 업무 효율을 높이는 솔루션으로 판매 가능"하여 수익성 확보가 용이함을 어필.

4. 진행 시나리오 요약 (체크리스트)

| 항목 | MyRisk 적용 전략 |
| --- | --- |
| 특허 신청 | "사용자 데이터를 활용한 맞춤형 법적 소명 시나리오 산출 시스템 및 방법"으로 출원. |
| 연구소 설립 | 연구소장(정보처리기사)의 직무를 "법률 데이터 구조화 및 소명 알고리즘 프로그래밍"으로 설정. |
| 기보 신청 | '지식서비스산업' 및 '포용금융 관련 리걸테크'로 분류하여 기술성 점수 극대화. |

BM 특허의 핵심이자 기술보증기금에서 '기술력'으로 인정받는 결정적 포인트입니다. 단순한 법률 정보 제공은 '서비스'에 불과하지만, 법원의 판단 기준을 수학적 모델링(Modeling)하여 결과값을 도출하는 것은 '기술'이 됩니다.

2020년 설립 이후 창업 7주년(2027년 4월)까지 남은 골든타임을 확보하고, 4월 1일 연구소장 출근과 동시에 기술보증기금 신청 및 벤처 인증을 추진하기 위한 [MyRisk 프로젝트 핵심 스케줄]입니다.

📅 MyRisk 기술금융 확보 및 연구소 설립 로드맵 (오늘 ~ 4/1)

| 기간 | 중점 목표 | 세부 실행 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 이번 주 | 특허 출원 준비 | - BM 특허 명세서 완성 (알고리즘 순서도 포함) |
|  |  | - 우선심사 신청 결정 및 변리사 최종 검토 |
| 2단계: 다음 주 | 연구소 물리적 세팅 | - 사무실 내 연구소 전용 공간 구획 (파티션 설치) |
|  |  | - 연구소 현판 부착 및 내부/외부 사진 촬영 |
| 3단계: 3월 말 | 서류 및 시스템 정비 | - 연구소 설립용 '연구개발 활동 개요서' 작성 |
|  |  | - 기보 신청용 '기술설명서' 초안 작성 (자본잠식 방어 논리 포함) |
| 4단계: 4월 1일 | 연구소 설립 신고 | - 연구소장 출근 및 4대 보험 가입 처리 |
|  |  | - KOITA 온라인 신고 접수 및 기보 사전 상담 예약 |

✅ 단계별 상세 체크리스트

1. 특허 및 기술력 확보 (지금 즉시)

[ ] 알고리즘 순서도 확정: 법원의 회생/재산분할 산식을 어떻게 프로그래밍화했는지 도식화.

[ ] 특허 출원: 출원과 동시에 '출원번호통지서' 확보 (기보 제출용).

[ ] MVP(시제품) 점검: 소명 전략 템플릿이 출력되는 실제 구동 화면 준비.

2. 기업부설연구소 설립 준비 (3월 내 완료)

[ ] 평면도/조직도 작성: 앞서 가이드해 드린 대로 사무실 구조도와 연구소 조직도 그림 파일 준비.

[ ] 물리적 환경 구축: 연구소장용 PC, 책상 세팅 및 독립된 공간(파티션 등) 확보.

[ ] 사진 촬영: 1) 건물 입구 간판, 2) 사무실 출입구 현판, 3) 연구소 내부(책상+현판) 사진.

3. 재무 및 기보 신청 준비 (4월 1일 전후)

[ ] 가결산 자료 준비: 자본 잠식 상태를 설명하고 향후 개선 계획(증자 등)을 담은 재무 서류.

[ ] 자금 소요 산출: 운전자금(인건비)과 시설자금(서버 등)의 구체적 필요 금액 산출.

[ ] 기보 상담 예약: 4월 1일 연구소장 가입 직후 기보 디지털지점을 통해 방문 상담 예약.

4월 1일 연구소 설립 신고 시 바로 사용하실 수 있도록 '연구개발 활동 개요서'의 핵심 내용을 채워 드립니다. 이 내용은 MyRisk의 법률 리스크 분석 기술과 BM 특허를 연계하여 기술보증기금 평가에서도 높은 점수를 받을 수 있도록 구성

[연구개발 활동 개요서 - 주식회사 나눔과 어울림]

1. 연구소명 및 연구분야

- 연구소명: 주식회사 나눔과 어울림 기업부설연구소 (또는 MyRisk 기술연구소)

- 연구분야: 정보통신 (지식서비스산업 / 리걸테크)

- 핵심 키워드: 법률 리스크 분석 알고리즘, 회생/재산분할 자동 소명 엔진, BM 특허 기반 템플릿 최적화

2. 연구소 설립 배경 및 필요성

- 사회적 필요성: 법률 지식이 부족한 채무자와 가사 분쟁 당사자들이 고액의 수임료 부담 없이 자신의 법적 방어권을 보장받을 수 있는 기술적 대안이 절실함.

- 기술적 필요성: 변호사의 주관적 판단에 의존하던 법적 소명 과정을 객관적 데이터와 법원 판례 산식을 기반으로 자동화하여 정확도와 효율성을 극대화해야 함.

- 기업적 측면: 현재 출원 준비 중인 BM 특허를 기반으로 독자적인 기술 진입장벽을 구축하고, 자본 잠식 등 재무적 한계를 기술력 중심의 경영으로 돌파하고자 함.

3. 연구개발 목표 (MyRisk 고도화)

- 법원 판단 산식의 알고리즘화: 회생 변제율, 이혼 재산분할 기여도 등 법원의 정형화된 판단 기준을 수학적 모델링으로 구현.

- 동적 소명 전략 템플릿 엔진 개발: 사용자의 상황 데이터(재산, 수입, 가족관계 등)에 따라 수천 가지 조합의 소명서 초안을 실시간으로 생성하는 로직 구축.

- 법률 데이터 구조화 및 추론 기술: 비정형 법률 텍스트에서 유의미한 변수를 추출하여 리스크 점수를 산출하는 지능형 엔진 연구.

4. 향후 1년간 세부 연구 계획

| 기간 | 연구 과제명 | 주요 연구 내용 |
| --- | --- | --- |
| Q2 (4-6월) | 기초 알고리즘 설계 | 회생 및 재산분할 관련 대법원 판례 데이터 구조화 및 핵심 변수(Weight) 추출 모델 설계 |
| Q3 (7-9월) | 소명 엔진 프로토타입 | BM 특허 기반의 소명 전략 자동 생성 알고리즘 구현 및 베타 버전 시스템 아키텍처 구축 |
| Q4 (10-12월) | 데이터 최적화 및 보안 | 사용자 입력 데이터의 보안 프로토콜 강화 및 법원 최신 판단 기준 업데이트 자동화 연구 |
| Q1 (1-3월) | 상용화 및 고도화 | 리걸테크 솔루션 'MyRisk'의 UI/UX 최적화 및 B2B 확장용 API 인터페이스 개발 |

5. 기대 효과

- 기술적: 법률 상담 영역의 디지털 전환(DX) 선도 및 독자적 BM 특허 권리 확보.

- 경제적: 저비용 법률 방어 수단 제공을 통한 사회적 비용 절감 및 리걸테크 시장 선점.

- 경영적: 기술강소기업 인증 및 기술보증기금 기술력 평가 우수 등급(A 이상) 획득의 근거 마련.

작성 팁 (체크리스트)

- 연구소장 역할: 정보처리기사 자격을 보유한 연구소장님이 "시스템 설계 및 알고리즘 프로그래밍 총괄"을 담당한다고 명시하세요.

- 특허 연계: 명세서가 작성되면 특허의 제목(예: 금융 및 법률 리스크 분석 시스템...)을 연구 과제명에 그대로 포함시키는 것이 좋습니다.

4월 1일 신고를 위해 미리 이 내용을 워드 파일 등에 정리